

**КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА**

**300041, г.Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 36-49-39**

## Информация

## по итогам контрольного мероприятия

«Проверка исполнения представления контрольной комиссии от 22.10.2013 № 7 управлением жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы»

Контрольная комиссия муниципального образования город Тула в соответствии с разделами 9, 10 Положения «О контрольной комиссии муниципального образования город Тула», утвержденного решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512, п. 1.15 плана работы контрольной комиссии на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя контрольной комиссии от 29.12.2014 № 03-03/69-р, распоряжением председателя контрольной комиссии от 18.03.2015 № 03-03/46-кпровела контрольное мероприятие: «Проверка исполнения представления контрольной комиссии от 22.10.2013 № 7 управлением жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы».

Объекты контрольного мероприятия:

Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы (далее по тексту – Управление).

1.По результатам контрольного мероприятия установлено, что Управлением не в полном объеме исполнены требования представления контрольной комиссии муниципального образования город Тула от 22.10.2013 № 7.

2.Нарушения, связанные с необоснованной выплатой подрядным организациям денежных средств за невыполненные (выполненные не в полном объеме) работы устранены частично на общую сумму 3 844,7 тыс.рублей.

При этом общая сумма по-прежнему невыполненных работ (не взысканных средств) составляет 1 274,6 тыс.рублей.

3.Приняты к учету объекты наружного освещения на сумму 563,6 тыс.рублей.

Не приняты к бухгалтерскому учету: ограждение газонов на сумму 5 472,0 тыс.руб. и устройство контейнерных площадок на сумму 99,6 тыс.рублей.

4.Выборочной проверкой муниципальных контрактов по благоустройству территории города установлено, что в контрактах не предусмотрено создание объектов основных средств (производится оплата за работы по благоустройству) и не определен порядок принятия вновь созданного имущества к учету.

Следствием заключения таких контрактов является отсутствие должного порядка постановки на учет муниципального имущества, контроля за его содержанием, и необоснованность дальнейших расходов на содержание имущества, созданного на средства муниципального бюджета.

5.На основании изложенного и в соответствии с первичным заключением (Представление от 22.10.2013 № 7) контрольная комиссия констатирует, что выявленные проверкой нарушения полностью не устранены. В связи с этим Управлению необходимо проделать следующую работу:

–продолжить ведение претензионной работы с подрядными организациями по устранению выявленных замечаний или возврату денежных средств, выплаченных подрядным организациям за некачественно (неполно) выполненные работы. Контролировать выполнение гарантийных обязательств подрядными организациями;

–не допускать необоснованного и неэффективного расходования бюджетных средств;

–вести исполнительную документацию согласно нормативным требованиям;

–принять на учет в качестве объектов основных средств вновь созданного и приобретенного муниципального имущества (объект наружного освещения, ограждения детских площадок, ограждения газонов, контейнерные площадки);

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем контрольной комиссии 15 мая 2015 года и направлены в Тульскую городскую Думу, Главе администрации города Тулы, в Прокуратуру г.Тулы.

Председатель контрольной комиссии

муниципального образования город Тула В.И. Коршунов