Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы

от 27.11.2015 № 5978 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»,

проведенных в 1 полугодии 2016 года

За 1 полугодие 2016 года в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» (далее – Программа) было внесено три изменения (постановления администрации г.Тулы от 15.02.2016 № 542, от 22.04.2016 № 1725, от 16.06.2016 № 2711). Ответственный исполнитель Программы – комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых были установлены изменения Программы в части:

- объемов бюджетных ассигнований;

- целевых показателей.

Бюджетные ассигнования на финансирование Программы увеличились с первоначальной суммы 86 058,4 тыс.руб. до 89 226,0 тыс.рублей.

В соответствии с изменениями бюджетных ассигнований ответственным исполнителем программы были внесены соответствующие изменения в значения целевых показателей, подтверждаемые представленными дополнительными обосновывающими материалами.

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий было выявлено, что обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме.

По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.

Заместитель председателя

контрольной комиссии С.В. Заморская