Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы

от 04.12.2014 № 4202 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры», проведенных в 1 полугодии 2015 года

За 1 полугодие 2015 года в муниципальную программу «Развитие культуры» (далее – Программа) были внесены три изменения (постановления администрации г. Тулы от 02.03.2015 № 1147, от 22.04.2015 № 2207, 02.06.2015 № 2842). Ответственный исполнитель Программы – управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы.

Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых установлены изменения Программы в части:

- перечня отдельных основных мероприятий;

- объемов бюджетных ассигнований;

-целевых показателей.

Программа дополнена отдельным основным мероприятием «Исполнение неисполненных обязательств прошлых периодов в рамках реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» с суммой бюджетных ассигнований в размере 5 341,1 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования на финансирование Программы уменьшились с первоначальной суммы 606 574,5 тыс.руб. до 551 475,8 тыс.руб., в том числе:

- при первом изменении Программы ассигнования увеличены на 13 134,7 тыс.руб.;

- при втором изменении Программы ассигнования уменьшены на 80 391,9 тыс.руб.;

- при третьем изменении Программы ассигнования увеличены на 12 158,5 тыс.рублей.

Целевые показатели Программы менялись в соответствии с рекомендациями контрольной комиссии.

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий были выявлены следующие недостатки:

- несоответствие количества подпрограммных мероприятий перечню, указанному в ресурсном обеспечении подпрограмм;

- отсутствие кодов бюджетной классификации по отдельному основному мероприятию;

- обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме;

- ряд целевых показателей не соответствовал Методическим указаниям по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула.

По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.

Председатель контрольной комиссии

муниципального образования город Тула В.И. Коршунов