Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы

от 04.12.2014 № 4202 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие культуры», проведенных во 2 полугодии 2015 года

За 2 полугодие 2015 года в муниципальную программу «Развитие культуры» (далее – Программа) было внесено пять изменений (постановления администрации г. Тулы от 15.07.2015 № 3875, от 20.08.2015 № 4370, 29.09.2015 № 5104, от 28.10.2015 № 5630, от 18.12.2015 № 6364). Ответственный исполнитель Программы – управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы.

Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых установлены изменения Программы в части:

- перечня отдельных основных мероприятий;

- объемов бюджетных ассигнований;

-целевых показателей.

Программа дополнена отдельным основным мероприятием Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройства в образовательных учреждениях сферы культуры» с объемом финансирования в сумме 62,8 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования на финансирование Программы уменьшились с первоначальной суммы 606 574,5 тыс.руб. до 559 340,5 тыс.рублей.

В соответствии с изменениями бюджетных ассигнований, ответственным исполнителем программы были внесены соответствующие изменения в значения целевых показателей, подтверждаемые представленными дополнительными обосновывающими материалами.

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий было выявлено, что обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме.

По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.

Председатель контрольной комиссии В.И. Коршунов