Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы

от 08.12.2014 № 4138 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие образования», проведенных во 2 полугодии 2015 года

За 2 полугодие 2015 года в муниципальную программу «Развитие образования» (далее – Программа) было внесено пять изменений (постановления администрации г. Тулы от 17.07.2015 № 3897, от 29.09.2015 № 5088, от 28.10.2015 № 5628, от 22.12.2015 № 6436, от 29.12.2015 №6577). Ответственный исполнитель Программы – управление образования администрации города Тулы.

Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых были установлены изменения Программы в части:

- перечня основных мероприятий;

- перечня соисполнителей;

- объемов бюджетных ассигнований;

- целевых показателей.

В Программу добавлено новое основное мероприятие «Приобретение зданий для реализации программы дошкольного образования…» с объемом финансирования 91 620,0 тыс.рублей. Из Программы исключено основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования в Тульской области» государственной программы «Развитие образования и архивного дела Тульской области».

В Программу добавлен соисполнитель – комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

Бюджетные ассигнования на финансирование Программы увеличилась с первоначальной суммы 5 235 887,3 тыс.руб. до 5 683 536,0 тыс.рублей.

Целевые показатели Программы изменялись в соответствии с корректировкой объемов бюджетных ассигнований.

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий были выявлены следующие недостатки:

- обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме;

- расхождения планируемых объемов бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований, включенных в проект решения Тульской городской Думы о бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

- наличие технических и счетных ошибок в проекте Программы и дополнительно представленных материалах.

- проект Программы, размещенный на сайте администрации г.Тулы в разделе «Проекты нормативно-правовых актов» 14.09.2015 в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в части бюджетных ассигнований не соответствует проекту решения Тульской городской Думы «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 28.11.2014 № 4/74 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также отличается от представленного в контрольную комиссию проекта Программы.

По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.

Председатель контрольной комиссии В.И. Коршунов