Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы

от 13.12.2014 № 4259 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула», проведенных во 2 полугодии 2015 года

За 2 полугодие 2015 года в муниципальную программу «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» (далее – Программа) было внесено шесть изменений (постановления администрации г.Тулы от 07.07.2015 № 3680, от 24.09.2015 № 4959, 14.10.2105 № 5349, от 23.10.2015 № 5508, от 01.12.2015 № 6006, от 22.12.2015 № 6438). Ответственный исполнитель Программы – управление по городскому хозяйству администрации города Тулы.

Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых были установлены изменения Программы в части:

- перечня отдельных основных мероприятий;

- объемов бюджетных ассигнований;

- целевых показателей;

- наименования ответственного исполнителя.

**В Программу добавлен соисполнитель – управление по благоустройству администрации города Тулы.**

Из Программы исключено отдельное основное мероприятие Приобретение специализированной техники для ремонта объектов коммунальной инфраструктуры» (с объемом финансирования 1 265,0 тыс.рублей.).

Бюджетные ассигнования на финансирование Программы увеличились с первоначальной суммы 103 403,4 тыс.руб.до 165 629,9 тыс.рублей.

Целевые показатели Программы изменялись в соответствии с корректировкой объемов бюджетных ассигнований, фактически заключенными контрактами и актами выполненных работ, а также с рекомендациями контрольной комиссии.

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий были выявлены следующие недостатки:

- обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме;

- **при перераспределении объемов финансирования между главными распорядителями бюджетных средств (увеличение по управлению по городскому хозяйству администрации г. Тулы и сокращение по управлению по благоустройству администрации г. Тулы) выявлено расхождение с действующим бюджетом города в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов.**

По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.

Председатель контрольной комиссии В.И. Коршунов